Záznam  z  kontrolního  dne  č. 20/2018   stavby

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE

ze dne  19.7.  2018

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík			starosta obce Rostěnice

Ing. Petr Nop			IMOS Brno, a.s.

Ing. Vilém Gottwald		Quantum stavby s.r.o.

Ing. Miloš Kotlán 		STAEG Stavby, spol. s r.o.

Pavel Láníček			STAEG Stavby, spol. s r.o.

Petr Matějíček 		ENVI agentura s.r.o.

Ing. Jaromír Handl                	TDI

# Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

# ČOV

# SO 101 10.4 – provozní budova – obvodové zdivo věnce

# SO 101 10.7 – kanalizace ČOV, osazen parshallův žlab

# Výústní objekt.

# Kanalizace

# Stoka C- 2 dokončena po Š77

# Proveden výtlak V-B-2 bezvýkopovou metodou.

# Domovní přípojky

# Postupně jsou prováděny kamerové zkoušky jednotlivých úseků kanalizace.

# Kontrola harmonogramu prováděných prací:

# Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

# Prostavěnost:

# K dnešnímu dni činí fakturace  29 668 629,- Kč bez DPH.

- Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním

problémům stavby, nové úkoly:

| 1.2 | Stavba ČOV 28.06 2018 Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se. Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem – trvá Zhotovitel si prověří termíny jednotlivých dodávek technologických ceků. Na KD bude přizván zástupce dodavatele technologie – trvá. Zhotovitel proměří výškové poměry příjezdové komunikace ČOV. 19.07 2018 Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se - trvá! Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem – trvá. Je odsouhlasen harmonogram dodávek jednotlivých technologických celků – bude předložen objednateli. Technologie ČOV by měla být zprovozněna do konce roku 2018. V průběhu montáže technologie bude přizván zástupce dodavatele technologie na KD. Příjezdová komunikace k ČOV bude provedena dle PD – propustek je již osazen. Zhotovitel vznáší dotaz na projektanta co obsahuje bezpečnostní systém ČOV. | T: 9.8. 2018 Zodp: Ing. Dohnal Ing. Gottwald Ing. Kotlán Ing. Dohnal |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Přípojky – odbočky 28.06 2018 Vydání územního souhlasu – trvá. Přípojku pro pekárnu – řeší zhotovitel se zástupcem akciové společnosti Rostěnice. Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku. V současné době jsou realizovány postupně další domovní přípojky. 19.07 2018 Probíhá kompletace dokumentace přípojek a bude dáno na stavební úřad. Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku. Realizace domovních přípojek. | T: 9.8. 2018 Zodp: Ing. Slavík |
| 1.4 | RoPD, propagace, platby 28.06 2018 Žádost o platbu podána za tři fakturační období. Následně objednatel požaduje, aby bylo žádáno o proplacení fakturace každý měsíc! 19.07 2018 Platba faktur proběhla. Finanční kalendář na další období je odsouhlasen. |  |
| 1.5 | Projektová dokumentace 28.06 2018 V průběhu projekčních prací předloží projektant dokumentaci objednateli k odsouhlasení. 19.07 2018 Objednateli nebyla do dnešního dne předložena projektová dokumentace „ Odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna „ k odsouhlasení. Tuto záležitost objednatel urguje u projektanta. | T: 9.8. 2018 Zodp: Ing. Dohnal |
| 2.1 | Různé 28.06 2018 Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-2 od měsíce konce července 2018. Zhotovitel provedl úklid po obci, následně provede strojní zametení návsi. Dotaz k zásypům a obsypům kanalizace – zásypy jsou prováděny v souladu s TP 146 – povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Zhotovitel má k recyklovaným materiálům patřičné atesty a certifikáty. 19.07 2018 Uzavírka komunikace – stoka C-2-3 (směr na Zvonovice –Lysovice) od 1.8. 2018 do 10.8. 2018. Zhotovitel předložil protokol o zkoušce recyklovaného materiálu. Komunikace – nutno dořešit povrchy jednotlivých místních komunikací. Krajské komunikace budou zapraveny dle PD do konce roku 2018. | T: 1.8. 2018 Zodp: Ing. Gottwald |

# V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

# Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek  9.8. 2018  v 9.00 hod  v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI